## Stakeholders
Análise de Stakeholders
ID | Stakeholder | Papel no Projeto (interesses) | Poder e influência | Importância e impacto | Tolerância a Riscos | Papéis & Responsabilidades | Sintonia “fina” | Relatórios a receber (área de interesse) | Volume/Nível de detalhe | Melhor Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
1 | Portador de diabetes mellitus | Usuário central da aplicação | 3 | 5 | 2 | Fornecer dados para as pesquisas durante o desenvolvimente |  | Mostrar a evolução do usuário e os dados de forma clara | 2 | Slides, gráficos, planilhas e apresentações | Trimestrais | e-mail
2 | Profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, cuidadores) | São especialistas nos cuidados e no tratamento da diabetes mellitus, sendo os principais conhecedores de diversos aspectos referentes à doença | 3 | 5 | 2 | Fornecer informações importantes referentes à saúde e aos cuidados ao paciente / Conscientizar da importaância do tratamento adequado |  | Dados gráficos e impacto causado pelo uso do aplicativo pelo paciente | 4 | Slides, gráficos, planilhas e apresentações | Semestral | e-mail
3 | Influenciadores digitais | Responsáveis pelo branding da empresa, gerando valor e aproximação entre o usuário e a aplicação | 3 | 3 | 1 | Durante o desenvolvimento, podem divulgar o aplicativo para seus seguidores |  | Métricas de engajamento de suas postagens | 1 | Slides, gráficos, reuniões remotas e/ou presenciais | Mensais | e-mail
4 | Desenvolvedores | Responsáveis pelo desenvolvimento da aplicação, considerando esferas de frontend, backend, banco de dados, implantação e etc. | 5 | 5 | 4 | Papel crucial/fundamental, pois desenvolvem e auxiliam na aplicação |  | Ferramentas e lingaguens utilizadas para fazer a aplicação | 5 | Através de reuniões apresentandos as últimas novidades | Quinzenais | github, jira
5 | Designers | Responsáveis pelo desenvolvimento de UX intuitivo e de acordo com o público-alvo. | 3 | 4 | 4 | Papel crucial/fundamental, pois desenvolvem e auxiliam na aplicação |  | Programas utilizados para fazer o protótipos do app e campanhas de marketing | 4 | Através de reuniões apresentandos as últimas novidades | Quinzenais | github, jira
6 | Gerentes de equipes | Responsáveis pelo gerenciamento de SQUADS, atribuíção de atividades, acompanhamento e supervisão das tarefas distribuídas entre os integrantes. | 3 | 4 | 4 | Papel importante, pois auxiliam e coordenam a equipe a resolver problemas e sanar dúvidas |  | Saber o nível de complexidade do app para melhor organizar a equipe | 4 | Reuniões, slides e gráficos | Semanal | E-mail, Jira
7 | Investidores / Aceleradores | Fornecer aporte financeiro para o desenvolvimento da gamificação | 4 | 5 | 3 | Realizam aportes de acordo com o nível de maturidade e quantidade de entregas com o objetivo de garantir o crescimento saudável dos negócios. |  | Dados sobre o retorno financeiro que o app trouxe em determinado período de tempo | 4 | Gráficos e reniões | Mensais | E-mail
8 | Empresas parceiras | Fornecer apoio de divulgação, patrocinío e investimento de acordo com o interesse sobre o projeto. | 2 | 5 | 2 | Podem fornecer apoio com dicas sobre o desenvolvimento e divulgação |  |  | 2 | Reuniões, slides e gráficos | Semestral | E-mail
9 | Entidades governamentais (SUS, Secreatias de saúde) | Cooperar com aplicação de pesquisas e trabalho de consciêntização | 2 | 4 | 2 | Auxiliam com dados e pesquisas sobre o assunto |  | Dados sobre a população doente do país ou estado | 2 | Documentos, reunões, ligações | Trimestrais | E-mail
10 | Patrocinadores | Fornecer brindes e cupons para a gamificação e/ou investimentos para marketing | 3 | 3 | 2 | Apoio crucial, pois ajudam a manter a equipe e consecutivamente o projeto. |  | Engajamento e visualização do app | 3 | Relatórios, gráficos, slides. | Semestrais | E-mail
11 | Sócios | Tomar decisões estratégicas, definir aitividades importantes para o escopo do projeto, definir principais táticas de atuação no mercado | 5 | 3 | 1 | Repassam informação aos gerentes e os melhores passos a serem seguidos a cada etapa |  | Dados gráficos sobre o retorno financeiro e sustentabilidade do negócio e progresso dos usuários do aplicativo. | 4 | Slides, gráficos, planilhas e apresentações | Semanais | E-mail
12 | Fornecedores (informática, itens de escritório, mobília, etc) | Fornecer recursos necessários para o pleno funcionamento das atividades da empresa, fornecendo soluções para problemas complexos e garantindo o abastecimento ininterrupto de materiais e tecnologias necessários. | 1 | 2 | 2 | Apoio crucial, pois ajudam a estruturar a equipe e consecutivamente mais apoio ao projeto |  | Itens nencessários para a implantação do app | 2 | Planilhas, documentos de texto | Mensais | E-mail, boletos
13 | Suporte / Sucesso do cliente (CX) | Garantir que a experiência do usuário seja satisfatória durante sua jornada pela aplicação. | 2 | 4 | 3 | Auxiliam os usuários com dificuldades / Identificam dores e possíveis áreas de melhoria, correção |  | Número de usuários que tem dúvidas sobre a plataforma / Áreas com maior incidência de bugs | 4 | Relatórios, gráficos, slides. | Semanais | Slack