## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250

## Matriz_Responsabilidade Exemplo
6. Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | GP | GT | GAE | GMO | DI | INFO | SEG
1 | Gerenciar o Projeto | [7 empty] | GRUPO 01 - CLARA APP
1.1 | Prototipação do design | A | I | I | I | R/A | I | I | Integrante | RA
1.1.1 | Relatórios de orçamento | A | I | R/A | I | I | P/C | I | Beatriz Portela | 22023095
1.1.2 | Contruir o Design System | C | P | I | I | R/A | I | I | Breno Barbosa | 22023071
1.1.3 | Definir ferramentas de desenvolvimento | I | P | C/A | I | I | R/A | C | Esdras Mendes | 22023038
1.1.4 | Definir IDE | I | P | C/A | I | I | R/A | C | Lucas Navarro | 22023179
1.1.5 | Definir framework de teste | A | R/A | I | I | I | I | I | Lucas Silva | 22023562
1.2 | Definir ferramentas de design | I | A | C/A | I | R/A | I | I | Jacqueline Nakirimoto | 22023521
1.2.1 | Testes | C | R/A | I | I | C | I | P
1.2.2 | Métricas para testes unitários | I | P/R | I | I | C | I | C
1.3 | Testes de acessibilidade | I | P | I | I | R/A | I | P
1.3.1 | Documentar testes | I | P/R | I | I | P | I | P
Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
GP - Gerente do Projeto - Beatriz Candido
R - Responsável pela Execução |  | GT - Gerente de testes - Beatriz Candido
A - Responsável pela Aprovação |  | GAE - Gerente de Aquisição de Equipamentos - Lucas Souza
C - Consultado |  | GMO - Gerente da Aquisição de Mão de Obra - Lucas Franco
I - Informado |  | DI - Designer - Breno
P - Participante |  | Info - Informática - Esdras
Seg - Segurança - Jacqueline

## Template
Matriz de Responsabilidade
Cod. | Etapas – Atividades - Marcos | Equipe do Projeto
GP
1 | Gerenciar o Projeto | R / A
Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado) |  | Equipe do projeto
GP - Gerente do Projeto
R - Responsável pela Execução
A - Responsável pela Aprovação
C - Consultado
I - Informado
P - Participante