## Integrantes
GRUPO 01 - CLARA APP
Integrante | RA
Beatriz Portela | 22023095
Breno Barbosa | 22023071
Esdras Mendes | 22023038
Lucas Navarro | 22023179
Lucas Silva | 22023562
Jacqueline Nakirimoto | 22023521

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | Dependência | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Entender as necessidades dos usuários
1.1 | Realizar pesquisa de mercado | - | 7 |  | UX Research | Pessoas
1.1.1 | Pesquisar o perfil do público-alvo e tamanho de mercado | - | 2 | 1ª | UX Research | Pessoas
1.1.2 | Selecionar perguntas referentes aos hábitos e incentivos | 1.1.1 | 1 | 1ª | UX Research | Pessoas
1.1.3 | Montar um formulário para obter as respostas da pesquisa | 1.1.2 | 1 | 1ª | UX Research | Pessoas
1.1.4 | Enviar o formulário para o público-alvo | 1.1.3 | 1 | 1ª | UX Research / Marketing | Pessoas
1.1.5 | Realizar entrevistas com os usuários | 1.1.4 | 2 | 1ª | Produto | Pessoas
1.2 | Levantar requisitos | 1.1 | 5 |  | Produto | Pessoas
1.2.1 | Analisar as respostas adquiridas no formulátio | 1.1.5 | 2 | 2ª | Produto | Pessoas
1.2.2 | Definir as ferramentas e aplicações necessárias para atender os requisitos | 1.2.1 | 1 | 2ª | Produto | Pessoas
1.2.3 | Codificar os requisitos selecionados | 1.2.2 | 2 | 2ª | Produto / Dev | Pessoas
1.3 | Validar requisitos | 1.2 | 5 |  | UX Research / Produto | Pessoas
1.3.1 | Validar com os SQUADS envolvidos os requisitos levantados | 1.2.3 | 2 | 3ª | Produto | Pessoas
1.3.2 | Documentar requisitos | 1.3.1 | 3 | 3ª | UX Research / Produto | Pessoas
2 | Desenvolver protótipo
2.1 | Prototipação do design | 1.2 | 5 |  | UI | Ferramentas/Pessoas | 10000
2.1.1 | Elaborar um relatório com os orçamentos das melhores Consultorias pré selecionadas | 2.1 | 2 | 3ª | UX Research / Produto | Pessoas
2.1.2 | Construir o Design System | 2.2 | 3 | 3ª | UI | Ferramentas/Pessoas
2.2 | Definir ferramentas de desenvolvimento | 2.2.1 | 3 | 4ª | Tech (DevOps) | Pessoas
2.2.1 | Definir IDE | 2.2.2 | 1 | 4ª | Tech (DevOps) | Pessoas
2.2.2 | Definir framework de teste | 2.3 | 1 | 4ª | Tech (DevOps / QA) | Pessoas
2.2.3 | Definir ferramenta de design | 2.3 | 1 | 5ª | UI / Produto | Pessoas
2.3 | Testes | 2.2 | 6 |  | Tech (QA / DevOps) | Pessoas
2.3.1 | Definir métrica para testes unitários. | 2.2.3 | 1 | 6ª | Tech(QA / DevOps) | Pessoas | 15000
2.3.2 | Realizar testes de acessibilidade | 2.3.2 | 2 | 6ª | QA | Ferramentas/Pessoas
2.3.3 | Documentar testes | 2.3.3 | 3 | 6ª | QA | Ferramentas/Pessoas
3 | Desenvolver aplicação com base no protótipo | -
3.1 | Definir equipe | 2 | 5 |  | Dev / Produto / QA | Pessoas
3.1.1 | Definir SQUAD da Gamificação | - | 1 | 7ª | Tech / Produto | Pessoas
3.1.2 | Atribuir responsabilidades aos integrantes do SQUAD | 3.1.1 | 1 | 7ª | Tech / Produto | Pessoas
3.1.3 | Documentar todas as etapas da definição de equipe | 3.1.2 | 2 | 7ª | Tech / Produto | Ferramentas/Pessoas
3.1.4 | Gerar organograma | 3.1.3 | 1 | 7ª | Tech / Produto | Ferramentas/Pessoas
3.2 | Definir ferramentas e processos | 2.1 | 10 |  | Tech / Produto | Ferramentas/Pessoas | 7000
3.2.1 | Selecionar ambiente de desenvolvimento | 2.2.1 | 1 | 8ª | Tech / Produto | Ferramentas/Pessoas
3.2.2 | Criar organograma do time de desenvolvimento | 3.1.2 | 2 | 8ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
3.2.3 | Restringir o acesso as informações. | 3.1.3 | 3 | 8ª | Dev | Pessoas
3.2.4 | Proteger as senhas do usuário com criptografia | 3.2.3 | 1 | 9ª | Dev / SecOps | Pessoas
3.2.5 | Construir metodologia que dificulte invasão e vazamento de informações criptografadas | 3.2.3 | 3 | 10ª | SecOps | Pessoas
3.3 | Desenvolver aplicação | 2 | 7 |  | Dev | Ferramentas/Pessoas | 5000
3.3.1 | Definição das linguagens de programação. | 2.2 | 1 | 10ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
3.3.2 | Definir arquitetura da funcionalidade. | 2.1 | 1 | 11ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
3.3.3 | Identificação de frameworks necessários. | 2.2.2 | 1 | 11ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
3.3.4 | Utilizar ferramenta para versionamento de código. | 2.3.3 | 1 | 11ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
3.3.5 | Criação do repositório | 1.3.2 | 1 | 11ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
3.3.6 | Testes de implementação | 2.3 | 2 | 11ª | Dev/QA | Pessoas
4 | Validar e testar aplicação
4.1 | Aplicar QA | - | 4 | 6ª | QA | Pessoas
4.1.1 | Testes em produção | 3.3 | 1 | 6ª | Dev/QA | Ferramentas/Pessoas
4.1.2 | Testes unitários | 3.3 | 2 | 6ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
4.1.3 | Abrir tasks referentes aos bugs encontrados | 4.1.1/4.1.2 | 1 | 6ª | QA | Ferramentas/Pessoas
4.2 | Validar com usuário | 3.3 | 8 | 6ª | UX Research | Pessoas
4.2.1 | Realizar testes A/B | 3.3 | 1 | 7ª | UX Research | Ferramentas/Pessoas
4.2.2 | Avaliar experiência do usuário por meio de entrevistas | 4.2 | 2 | 7ª | UX Research | Pessoas
4.2.3 | Avaliar experiência do usuário por meio de análise de comportamento | 4.2.3 | 2 | 10ª | UX Research | Pessoas
4.2.4 | Documentar ações de melhoria/correção de problemas encontrados | 4.2.1 | 3 | 10ª | QA | Ferramentas/Pessoas
4.3 | Realizar ajustes necessários | 4.2 | 8 | 8ª | dev | Pessoas
4.3.1 | Corrigir bugs de prioridade alta e média | 4.1.3 | 2 | 8ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
4.3.2 | Ajustar layout / fluxos conforme a avaliação de experiência do usuário | 4.2.1/4.2.2 | 1 | 8ª | UX Research | Pessoas
4.3.3 | Documentar releases com as correções | 4.3.1 | 2 | 8ª | QA | Ferramentas/Pessoas
4.3.4 | Documentar correções e ajustes realizados na aplicação | 4.3.3 | 2 | 8ª | QA | Ferramentas/Pessoas
4.3.5 | Atualizar protótipos e boards conforme necessidade | 4.1 | 1 | 8ª | UX Research / Produto | Pessoas
5 | Publicar aplicação |  |  | 9ª
5.1 | Hospedagem | 4 | 4 | 9ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
5.1.1 | Definir estrutura de hospedagem | 4.1 | 1 | 9ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
5.1.2 | Definir plataforma de hospedagem | 5.1.1 | 1 | 9ª | Dev | Pessoas
5.1.3 | Processos de deploy CI/CD | - | 1 | 10ª | Dev | Pessoas
5.1.4 | Validar RTO e RPO da estrutura | 5.1.1 | 1 | 10ª | QA | Pessoas
5.2 | Testes de carga | - | 4 | 10ª | QA | Ferramentas/Pessoas
5.2.1 | Resolução de bugs encontrados | 3.1.2 | 2 | 10ª | QA | Pessoas
5.2.2 | Testes QA | 5 | 1 | 11ª | QA | Pessoas
5.2.3 | Testes em produção | 4.2 | 1 | 11ª | QA | Ferramentas/Pessoas
5.3 | Publicar aplicação | - | 3 | 12ª | Dev | Pessoas
5.3.1 | Acompanhar desempenho | 4.1.1 | 1 | 12ª | QA | Pessoas
5.3.2 | Deploy | 5.3 | 1 | 12ª | Dev | Ferramentas/Pessoas
5.3.3 | Controle de versão | 3.3.4 | 1 | 12ª | Dev | Pessoas

## PERT
Atividade | Dependência | Duração (dias) | PERT no Canva:
Realizar pesquisa de mercado (A) | - | 7 | https://www.canva.com/design/DAFw6fU4tPA/gsQUay9OwayWGYKdispO1w/edit?utm_content=DAFw6fU4tPA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
Levantar requisitos (B) | A | 7
Validar requisitos (C) | B | 4 | https://www.canva.com/design/DAFxj6NugFY/Pz5y2QEGhJ1l7CCPa9SpCg/edit?utm_content=DAFxj6NugFY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
Definir equipe (D) | C | 7
Definir ferramentas de desenvolvimento (E) | D | 2
Definir ferramentas e processos (F) | D | 13
Prototipação do design (G) | F | 7
Teste de Protótipo (H) | G | 7
Desenvolver aplicação (I) | H | 10
Aplicar QA (J) | I | 10
Validar com usuário (K) | I | 13
Realizar ajustes necessários (L) | I | 10
Hospedagem (M) | J/K/L | 7
Testes de carga (N) | M | 5
Publicar aplicação (O) | N | 3

## Fluxo de Caixa Previsto
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  |  | VERSÃO: BETA |  | STATUS: APROVADO | [12 empty] | CÓDIGO: |  |  | DATA:
| Projeto: | SIGLA - NOME DO PROJETO | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 200000 |  |  |  | Início: | 0/09/2009 | Término: | 2008-02-28
Previsão | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009 | Total
| Gerente do Projeto | Investimento | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 32000
| Beneficios | Despesa | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 7 | Caju |  |  | 300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  | 33600
| Equipe Dev | Despesa | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 3 |  |  |  | 1800 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |  | 86400
[5 empty] | 7 | Casas Bahia |  |  | 1700 | 11900 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | [10 empty] | 11900
| Hospedagem | Investimento | Infra-estrutura | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 | Hostgator |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0
| Equipe QA | Despesa | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 24000
| Equipe Designer | Despesa | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 24000
| Equipe Administrativo | Despesa | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 2 |  |  |  | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 32000
| Despesas Fiscais | Despesa | Infra-estrutura | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 32000
| Marketing | Investimento | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 | Camelo Digital |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | 12800
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 232000
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 44800
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 36300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 0 | 276800

## Fluxo de caixa Realizado
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  |  | VERSÃO: BETA |  | STATUS: APROVADO | [12 empty] | CÓDIGO: |  |  | DATA:
| Projeto: | #VALUE! | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | #VALUE! |  |  |  | Início: | 0/09/2009 | Término: | 2008-02-28
Realizado | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009 | Total
| Gerente do Projeto | Investimento | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 24000
| Beneficios | Despesa | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 5 | Caju |  |  | 300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  | 33600
| Equipe Dev | Despesa | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 2 |  |  |  | 1800 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |  | 86400
0
| Hospedagem | Investimento | Infra-estrutura | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 | Hostgator |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 8200
| Equipe QA | Despesa | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 |  |  |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1550 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  | 20300
| Equipe Designer | Despesa | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 |  |  |  | 1100 | 1100 | 1500 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  | 17500
| Equipe Administrativo | Despesa | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 |  | 17500
| Despesas Fiscais | Despesa | Infra-estrutura | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 |  |  |  | 1800 | 1800 | 1550 | 1800 | 5000 | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 31550
| Marketing | Investimento | Desenvolvimento | SIGLA - NOME DO PROJETO | 1 | Camelo Digital |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | 12800
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [17 empty] | 0
| TOTAL DESPESA REALIZADO | [9 empty] | 12800 | 12650 | 15850 | 12650 | 12650 | 14650 | 12650 | 12650 | 12150 | 12650 | 11750 | 12650 | 12650 | 12650 | 13150 | 12650 | 0 | 206850
| TOTAL INVESTIMENTO REALIZADO | [9 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 45000
| CUSTO TOTAL PREVISTO REALIZADO | [9 empty] | 31200 | 15450 | 18650 | 15450 | 15450 | 18450 | 15450 | 15450 | 14950 | 15450 | 14150 | 15050 | 15450 | 15450 | 15950 | 15450 | 0 | 251850
Ao registrar os lançamentos realizados, informar detalhes da nota fiscal como comentário do campo

## Status
EXEMPLODE VALORES
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 14500 | 12800 | 14500 | 12800 | -1700 | -11.72%
1 | 14500 | 12650 | 27150 | 25450 | -1700 | -6.262%
2 | 14500 | 15850 | 43000 | 41300 | -1700 | -3.953%
3 | 14500 | 12650 | 55650 | 53950 | -1700 | -3.055%
4 | 14500 | 12650 | 68300 | 66600 | -1700 | -2.489%
5 | 14500 | 14650 | 82950 | 81250 | -1700 | -2.049%
6 | 14500 | 12650 | 95600 | 93900 | -1700 | -1.778%
7 | 14500 | 12650 | 108250 | 106550 | -1700 | -1.57%
8 | 14500 | 12150 | 120400 | 118700 | -1700 | -1.412%
9 | 14500 | 12650 | 133050 | 131350 | -1700 | -1.278%
10 | 14500 | 11750 | 144800 | 143100 | -1700 | -1.174%
11 | 14500 | 13650 | 158450 | 156750 | -1700 | -1.073%
12 | 14500 | 12650 | 171100 | 169400 | -1700 | -0.9936%
Total | 188500 | 169400
Saldo Final | 19100

## Matriz de Responsabilidade
6. Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | GP | GT | GAE | GMO | DI | INFO | SEG
1 | Gerenciar o Projeto
1.1 | Prototipação do design | A | I | I | I | R/A | I | I
1.1.1 | Relatórios de orçamento | A | I | R/A | I | I | P/C | I
1.1.2 | Contruir o Design System | C | P | I | I | R/A | I | I
1.1.3 | Definir ferramentas de desenvolvimento | I | P | C/A | I | I | R/A | C
1.1.4 | Definir IDE | I | P | C/A | I | I | R/A | C
1.1.5 | Definir framework de teste | A | R/A | I | I | I | I | I
1.2 | Definir ferramentas de design | I | A | C/A | I | R/A | I | I
1.2.1 | Testes | C | R/A | I | I | C | I | P
1.2.2 | Métricas para testes unitários | I | P/R | I | I | C | I | C
1.3 | Testes de acessibilidade | I | P | I | I | R/A | I | P
1.3.1 | Documentar testes | I | P/R | I | I | P | I | P
Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
GP - Gerente do Projeto - Beatriz Candido
R - Responsável pela Execução |  | GT - Gerente de testes - Beatriz Candido
A - Responsável pela Aprovação |  | GAE - Gerente de Aquisição de Equipamentos - Lucas Souza
C - Consultado |  | GMO - Gerente da Aquisição de Mão de Obra - Lucas Franco
I - Informado |  | DI - Designer - Breno
P - Participante |  | Info - Informática - Esdras
Seg - Segurança - Jacqueline

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250

## Mapa Competência
Gestão de RH
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento |  |  | Empresa:
2 | Participou de treinamento |  |  | Revisado em:____________
5 | Domínio básico |  |  | Seção/depto:___________
8 | Experiência prática |  |  | Responsável:_____________
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | Prototipação do design | Relatórios de orçamento | Contruir o Design System | Definir ferramentas de desenvolvimento | Definir IDE | Definir framework de teste | Definir ferramentas de design | Testes | Métricas para testes unitários | Testes de acessibilidade | Documentar testes
|  | Beatriz Cândido |  |  | 8 | 2 | 5 |  | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10
|  | Breno Barbosa |  | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5
|  | Esdras Mendes |  | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8
|  | Lucas Navarro |  | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5
|  | Lucas Silva |  | 5 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8
|  | Jacqueline Nakirimoto |  |  |  |  | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10
Modelo de registro de treinamento no local de trabalho.

## Planejamento de RH
Designação: Gerenciamento de Projetos/Gerenciamento de Testes Nome e cargo: Beatriz Candido - Gerente de Projetos e Testes Papel: Desenvolver cronogramas de andamento do projeto e acompanha as etapas, testar a qualidade do código e do software. Perfil: Senioridade em testes de software e pós graduação em gerenciamento de projetos Responsabilidades: Montar o cronograma de atividades, alinhar com os demais colaboradores e acompanhar o andamento, manter os colaboradores atualizados. Montar o cronograma de testes e acompanhar os resultados e correções de bugs.
Designação: Compras Nome e cargo: Lucas Souza - Gerente de Aquisição de Equipamentos Papel: Realizar e montar orçamentos e realizar as compras de equipamentos para o desenvolvimento do projeto. Perfil: Responsável, ter um excelente networking e fornecedores em equipamentos de informática e softwares. Responsabilidades: Realizar diversos orçamentos visando o melhor custo-benefício para a organização
Designação: Contratação Nome e cargo: Lucas Franco - Gerente da Aquisição de Mão de Obra Papel: Realizar recrutamento de candidatos para atender as demandas requisitadas no projeto e formalizar contratações. Perfil: Pós graduação em Gestão de Recursos Humanos, compreender claramente as demandas e o perfil da instituição para obter uma contratação assertiva. Responsabilidades: Realizar recrutamento de pessoas e entrevistas com o intuito de selecionar as melhores pessoas e montar uma equipe com habilidades adequadas para o desenvolvimento do projeto.
Designação: Desenvolver designers do protótipo Nome e cargo: Breno Barbosa - Designer Papel: Montar os designers com intuito de obter a melhor experiência do público-alvo. Perfil: Graduação em tecnologia com especialização em design Responsabilidades: Montar os design dos protótipos e realizando as melhorias de experiência do usuário.
Designação: Manutenção técnica e de software Nome e cargo: Esdras Mendes - Técnico em Informática Papel: Realizar a manutenção de equipamentos, instalações e atualizações de softwares. Perfil: Graduação em tecnologia Responsabilidades: Criar um cronograma de manutenção de equipamentos, saber priorizar as atividades e garantir que os equipamentos estejam em pleno funcionamento para as atividades que são requeridas pelo cronograma.
Designação: Segurança Nome e cargo: Jacqueline Nakirimoto - Analista de segurança da informação. Papel: Realizar a manutenção e atualização dos processos e ferramentas de segurança. Perfil: Graduação em tecnologia com especialização em áreas de segurança. Responsabilidades: Garantir a segurança e integridade dos dados, e prezar pela atualização dos mesmos.